Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

городского округа «город Каспийск»

№____ от «____»  _________ 2021 г.

ПЛАН

по подготовке, организации и проведению мероприятий,

посвященных празднованию 100-летия со дня образования ДАССР

январь,2021 год

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформить рекламные щиты | Январь 2021 г. | МКУ «Каспийск – реклама» Адамов З.Т. врио начальника муниципальных закупок и торговли Арсланбеков К.М. |
| 2. | Оформление тематических стендов и уголков в учреждениях и организациях города, | Январь 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 3. | Создание и наполнение разделов, посвященных празднованию 100 летия со дня образования ДАССР, на официальных сайтах учреждений города | В течение 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 4. | Создание событийного календаря знаменательных дат с 1921 – 2020 гг. «Летопись 100 – летия» | Январь 2021 г. | МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. МБУ «Городской краеведческий музей» Гаджикурбанов Н.Э. |
| 5. | Торжественное собрание и праздничный концерт с участием творческих коллективов города, посвященные 100 – летию образования ДАССР | 20 января 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 6. | Проведение автопробега ветеранскими организациями участников и инвалидов афганских событий с привлечением молодежи города, посвященного 100 – летию образования ДАССР | 16 января 2021 г. | Председатель Совета ветеранов Афганистана Якубов М.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 7. | Открытые уроки, беседы, встречи, тематические вечера, фотовыставки, музыкальные и литературные вечера, выставки, цикл лекций, посвященные истории образования ДАССР «Дагестан – наш край родной» в образовательных учреждениях и организациях города | В течение 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 8. | Праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества | Февраль 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 9. | Конференция, посвященная памяти героев Дагестанцев, посвященная 100 – летию со дня образования ДАССР | Февраль 2021 г. | МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 10. | Смотр юнармейских отрядов | 20 февраля 2021 г. | МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 11. | Эстафета «Хоровод Дружбы», к 100 – летию образования ДАССР | Январь – март 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 12. | Научно – практическая конференция, посвященная 100 – летию со дня образования ДАССР с участие преподавателей исторического факультета ДГУ А | Апрель 2021 г. | МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 13. | Городской слет юных миротворцев «Дагестан – республика мира, дружбы и взаимопонимания!» | Май 2021 г. | МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. Директор МБУ «ДДТ» Насруллаева А.З. |
| 14. | Парад Победы на городской площади | 9 мая 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 15. | Торжественная городская линейка, прием в РДШ приуроченный 100 – летию образованияДАССР | 18 мая 2021 г. | МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 16. | Городская акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к 100 летию образования ДАССР | Май 2021 г. | МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 17. | Городской конкурс стихов, песен, сочинений, посвященный празднованию 100 – летия со дня образования Дагестанской АССР | Март - апрель 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. |
| 18. | Ввод в эксплуатацию МБДОУ Детский сад № 34, в рамках празднования 100-летия со дня образования ДАССР | Март 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. |
| 19. | Городская акция «Живой флаг» среди жителей города и образовательных учреждений, приуроченная к 100 – летию образования ДАССР | Апрель 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 20. | Организация книжно – иллюстрированных выставок, посвященных 100 – летию образования ДАССР | В течение 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 21. | Трансляция и показ архивных фильмов – хроник о культуре и традициях Советского Дагестана в образовательных учреждениях и в ООО КРЦ «Москва» | В течение 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» Руководитель ООО КРЦ «Москва» Гамидова И.Г. (по согласованию) Директор «ЦБС» Темирова М.Г. |
| 22. | Городская выставка рисунков и декоративно – прикладного искусства «Умельцы Дагестана» К 100 – летию ДАССР в здании Дагестанского филиала РусГидро (по согласованию) | Июнь 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 23. | Городской конкурс на лучшую социальную рекламу «Дагестан – наш общий дом» | В течение 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Каспийск – реклама» Адамов З.Т. Директор «Каспий Медиа» Кадырова А.К. |
| 24. | Акция «Озеленение города» в рамках празднования 100 –летия образования ДАССР | Апрель – май 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МУП «Горзеленхоз» Пирсаидов А.К. |
| 25. | Проведение акции «Чистый берег» среди горожан и учреждений города, посвященная 100 - летию ДАССР | Май 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» Директор ООО «Экополис» Багомаев М. МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 26. | Участие в Республиканском фестивале женских платков «Дагестан» - мой край орлиный | Май 2021 г. | МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. Директор МБУ «ЦТКНР» Вагабова Б.Г. |
| 27. | Приведение в порядок территорий братских могил, воинских захоронений, мемориальных и памятных мест | Май 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. |
| 28. | Интеллектуальная игра среди молодежи города, посвященная истории и культуре ДАССР | В течение 2021 г. | МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 29. | День защиты детей посвященный празднованию 100 – летия ДАССР (по планам мероприятий в учреждениях) | 1 июня 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. |
| 30. | Городской праздничный концерт ко Дню Конституции Республики Дагестан, приуроченный 100 – летию образования ДАССР | 26 июля 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. |
| 31. | Торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ | Июль - сентябрь 2021 г. | ОФМС МВД РФ по г.Каспийск |
| 32. | Выставка национальных костюмов, дагестанской национальной утвари | В течение 2021 г. | МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. Директор МБУ «ЦТКНР» Вагабова Б.Г. |
| 33. | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий по национальным видам спорта (вольная борьба, дзюдо, мини футбол, волейбол, тхеквондо и.т.д.) среди СОШ города, посвященных празднованию 100-летия ДАССР (по отдельным планам мероприятий в учреждениях) | В течение 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. |
| 34. | Конкурс на лучшее благоустройство территорий учреждений, предприятий, дворов, конкурс на лучшее оформление фасадов, посвященный 100 – летию ДАССР | В течение 2021 г. | МКУ «Управление ЖКХ г.Каспийск» Давлатов К.Ш. Председатели ТСЖ |
| 35. | Экскурсия в Национальный музей им. Тахо-Годи | В течение 2021 г. | МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 36. | Городской концерт ко Дню единства народов Дагестана в рамках празднования 100 – летия со дня образования ДАССР | 15 сентября 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. |
| 37. | Празднование 75 – ой годовщины со дня образования г.Каспийск в рамках празднования 100 – летия со дня образования ДАССР | Сентябрь 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. |
| 38. | Городской форум волонтеров, приуроченный к 100 – летию образования ДАССР | 5 декабря 2021 г. | МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 39. | Торжественный праздничный концерт завершающий празднование 100 – летия образования ДАССР с участием победителей конкурсов, участников фестивалей и руководителей города | Декабрь 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования» Селимханова Г.М. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма» Чупанов Ш.М. |
| 40. | Проведение санитарной очистки и благоустройства городских улиц, мест массового скопления людей. Своевременный вывоз мусора в дни проведения праздничных мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования ДАССР | Январь 2021, В течение года | Советник главы Администрации городского округа «город Каспийск» Абдуллаев Р.Н. Начальник МКУ «Управление ЖКХ г.Каспийск» Давлатов К.Ш. Начальник отдела архитектурного и земельного контроля Исмаилов А.Г. Директор ООО «Экополис» Багамаев М.А. (по согласованию) |
| 41. | Организовать кареты Скорой помощи в дни проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования ДАССР | В течение 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск» Главный врач ГБУ РД «Каспийская ЦГБ» Рамазанов Р.Р. (по согласованию) |
| 42. | Обеспечить подачу электроэнергии к местам проведение массовых мероприятий | В течение 2021 г. | Советник главы Администрации городского округа «город Каспийск» Абдуллаев Р.Н. МУП «Каспэнерго» Шапиев М.С. |
| 43. | Обеспечить безопасность и общественный порядок в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования ДАССР | В течение 2021 г. | Заместитель главы Администрации городского округа «город Каспийск» Махмудов Р.Д. Начальник ОМВД РФ по г.Каспийск Багавудинов Б.М. (по согласованию) Начальник ГО и ЧС Гасанов Ш.Д. |
| 44. | Обеспечить полное освещение всех праздничных мероприятий в городских, республиканских СМИ и сети Интернет, посвященных 100-летию со дня образования ДАССР | В течение 2021 г. | МКУ «Каспий Медиа» Кадырова А.К. |