**Приложение 2**

**УТВЕРЖДЕН**

**Постановлением Администрации**

**городского округа «город Каспийск»**

**№\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

**ПЛАН**

**по подготовке, организации и проведению мероприятий,**

**посвященных празднованию 100-летия со дня образования ДАССР**

**январь,2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **1.** | Оформить рекламные щиты | Январь 2021 г. | МКУ «Каспийск – реклама»  Адамов З.Т.  врио начальника муниципальных закупок и торговли  Арсланбеков К.М. |
| **2.** | Оформление тематических стендов и уголков в учреждениях и организациях города, | Январь 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **3.** | Создание и наполнение разделов, посвященных празднованию 100 летия со дня образования ДАССР, на официальных сайтах учреждений города | В течение 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **4.** | Создание событийного календаря знаменательных дат с 1921 – 2020 гг.  «Летопись 100 – летия» | Январь 2021 г. | МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М.  МБУ «Городской краеведческий музей»  Гаджикурбанов Н.Э. |
| **5.** | Торжественное собрание и праздничный концерт с участием творческих коллективов города, посвященные 100 – летию образования ДАССР | 20 января 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **6.** | Проведение автопробега ветеранскими организациями участников и инвалидов афганских событий с привлечением молодежи города, посвященного 100 – летию образования ДАССР | 16 января 2021 г. | Председатель Совета ветеранов Афганистана  Якубов М.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **7.** | Открытые уроки, беседы, встречи, тематические вечера, фотовыставки, музыкальные и литературные вечера, выставки, цикл лекций, посвященные истории образования ДАССР «Дагестан – наш край родной» в образовательных учреждениях и организациях города | В течение 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **8.** | Праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества | Февраль 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **9.** | Конференция, посвященная памяти героев Дагестанцев, посвященная 100 – летию со дня образования ДАССР | Февраль 2021 г. | МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **10.** | Смотр юнармейских отрядов | 20 февраля 2021 г. | МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **11.** | Эстафета «Хоровод Дружбы», к 100 – летию образования ДАССР | Январь – март 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **12.** | Научно – практическая конференция, посвященная 100 – летию со дня образования ДАССР с участие преподавателей исторического факультета ДГУ А | Апрель 2021 г. | МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **13.** | Городской слет юных миротворцев «Дагестан – республика мира, дружбы и взаимопонимания!» | Май 2021 г. | МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  Директор МБУ «ДДТ»  Насруллаева А.З. |
| **14.** | Парад Победы на городской площади | 9 мая 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **15.** | Торжественная городская линейка, прием в РДШ приуроченный 100 – летию образованияДАССР | 18 мая 2021 г. | МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **16.** | Городская акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к 100 летию образования ДАССР | Май 2021 г. | МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **17.** | Городской конкурс стихов, песен, сочинений, посвященный празднованию 100 – летия со дня образования Дагестанской АССР | Март - апрель 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М.  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М. |
| **18.** | Ввод в эксплуатацию МБДОУ Детский сад № 34, в рамках празднования 100-летия со дня образования ДАССР | Март 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М. |
| **19.** | Городская акция «Живой флаг» среди жителей города и образовательных учреждений, приуроченная к 100 – летию образования ДАССР | Апрель 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **20.** | Организация книжно – иллюстрированных выставок, посвященных 100 – летию образования ДАССР | В течение 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск» МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **21.** | Трансляция и показ архивных фильмов – хроник о культуре и традициях Советского Дагестана в образовательных учреждениях и в ООО КРЦ «Москва» | В течение 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  Руководитель ООО КРЦ «Москва»  Гамидова И.Г.  (по согласованию)  Директор «ЦБС»  Темирова М.Г. |
| **22.** | Городская выставка рисунков и декоративно – прикладного искусства «Умельцы Дагестана»  К 100 – летию ДАССР  в здании Дагестанского филиала РусГидро  (по согласованию) | Июнь 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **23.** | Городской конкурс на лучшую социальную рекламу  «Дагестан – наш общий дом» | В течение 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МКУ «Каспийск – реклама»  Адамов З.Т.  Директор «Каспий Медиа»  Кадырова А.К. |
| **24.** | Акция «Озеленение города» в рамках празднования 100 –летия образования ДАССР | Апрель – май 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МУП «Горзеленхоз»  Пирсаидов А.К. |
| **25.** | Проведение акции «Чистый берег» среди горожан и учреждений города, посвященная 100 - летию ДАССР | Май 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  Директор  ООО «Экополис»  Багомаев М.  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **26.** | Участие в Республиканском фестивале женских платков «Дагестан» - мой край орлиный | Май 2021 г. | МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М.  Директор МБУ «ЦТКНР»  Вагабова Б.Г. |
| **27.** | Приведение в порядок территорий братских могил, воинских захоронений, мемориальных и памятных мест | Май 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М.  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М. |
| **28.** | Интеллектуальная игра среди молодежи города, посвященная истории и культуре ДАССР | В течение 2021 г. | МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **29.** | День защиты детей посвященный празднованию 100 – летия ДАССР (по планам мероприятий в учреждениях) | 1 июня 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М.  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М. |
| **30.** | Городской праздничный концерт ко Дню Конституции Республики Дагестан, приуроченный 100 – летию образования ДАССР | 26 июля 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М.  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М. |
| **31.** | Торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ | Июль - сентябрь 2021 г. | ОФМС МВД РФ по г.Каспийск |
| **32.** | Выставка национальных костюмов, дагестанской национальной утвари | В течение 2021 г. | МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М.  Директор МБУ «ЦТКНР»  Вагабова Б.Г. |
| **33.** | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий по национальным видам спорта (вольная борьба, дзюдо, мини футбол, волейбол, тхеквондо и.т.д.) среди СОШ города, посвященных празднованию 100-летия ДАССР  (по отдельным планам мероприятий в учреждениях) | В течение 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М.  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М. |
| **34.** | Конкурс на лучшее благоустройство территорий учреждений, предприятий, дворов, конкурс на лучшее оформление фасадов, посвященный 100 – летию ДАССР | В течение 2021 г. | МКУ «Управление ЖКХ г.Каспийск»  Давлатов К.Ш.  Председатели ТСЖ |
| **35.** | Экскурсия в Национальный музей им. Тахо-Годи | В течение 2021 г. | МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **36.** | Городской концерт ко Дню единства народов Дагестана в рамках празднования 100 – летия со дня образования ДАССР | 15 сентября  2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М.  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М. |
| **37.** | Празднование 75 – ой годовщины со дня образования г.Каспийск в рамках празднования 100 – летия со дня образования ДАССР | Сентябрь 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М.  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М. |
| **38.** | Городской форум волонтеров, приуроченный к 100 – летию образования ДАССР | 5 декабря 2021 г. | МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **39.** | Торжественный праздничный концерт завершающий празднование 100 – летия образования ДАССР с участием победителей конкурсов, участников фестивалей и руководителей города | Декабрь 2021 г. | Администрации городского округа «город Каспийск»  МКУ «Управление образования»  Селимханова Г.М.  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, ФК, спорта и туризма»  Чупанов Ш.М. |
| **40.** | Проведение санитарной очистки и благоустройства городских улиц, мест массового скопления людей. Своевременный вывоз мусора в дни проведения праздничных мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования ДАССР | Январь 2021,  В течение года | Советник главы Администрации городского округа «город Каспийск»  Абдуллаев Р.Н.  Начальник МКУ «Управление ЖКХ г.Каспийск»  Давлатов К.Ш.  Начальник отдела архитектурного и земельного контроля  Исмаилов А.Г.  Директор ООО «Экополис»  Багамаев М.А.  (по согласованию) |
| **41.** | Организовать кареты Скорой помощи в дни проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования ДАССР | В течение 2021 г. | Администрация городского округа «город Каспийск»  Главный врач ГБУ РД «Каспийская ЦГБ»  Рамазанов Р.Р.  (по согласованию) |
| **42.** | Обеспечить подачу электроэнергии к местам проведение массовых мероприятий | В течение 2021 г. | Советник главы Администрации городского округа «город Каспийск»  Абдуллаев Р.Н.  МУП «Каспэнерго»  Шапиев М.С. |
| **43.** | Обеспечить безопасность и общественный порядок в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования ДАССР | В течение 2021 г. | Заместитель главы Администрации городского округа «город Каспийск»  Махмудов Р.Д.  Начальник ОМВД РФ по г.Каспийск  Багавудинов Б.М.  (по согласованию)  Начальник ГО и ЧС  Гасанов Ш.Д. |
| **44.** | Обеспечить полное освещение всех праздничных мероприятий в городских, республиканских СМИ и сети Интернет, посвященных 100-летию со дня образования ДАССР | В течение 2021 г. | МКУ «Каспий Медиа»  Кадырова А.К. |